**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Педагог для всех**

(название проекта)

**за II полугодие 2022/2023учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 98»

Методическое объединение «Школа молодого педагога»

Руководитель проекта Медведева Е.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Познакомить молодых педагогов с методами эффективного взаимодействия с детьми в различных видах совместной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО  | Организация встречи участников МО «Школа молодого педагога» на базе МДОУ «Детский сад № 98» 14 декабря 2022г. Презентация педагогического опыта в рамках мастер-класса «Новые ориентиры проектирования предметно-пространственной среды как условие поддержки детской инициативы и самореализации» Представление опыта педагогов детских садов № 98,114,126,8.Присутствовали 14 человек. | Взаимодействие педагогов образовательных организаций города для диссеминации успешных педагогических практик. | Развитие педагогического сотрудничества, распространение инновационных педагогических практик, способствующих самообразованию молодых педагогов, творческая самореализация и профессиональный рост педагогов. Подготовка методических материалов по темам:«Фетровые фантазии». «Многофункциональная ширма как эффективное средство развития и поддержки игровой деятельности дошкольников».«Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»Мастер-класс по бисероплетению «Веселая бусинка»Участие в работе сетевого сообщества «Педагог для всех» в социальной сети ВКОНТАКТЕ | - |
| 2. | Обучение педагогов с методами эффективного взаимодействия с детьми в различных видах совместной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО | Городское мероприятие Панорама педагогического опыта **«**Фестиваль успешных практик организации детской деятельности »Воспитатель Анисимова Светлана Юрьевна мастер-класс минимастерская по скрапбукингу «Мини фотоальбом» 26.04. 2023г.  | Взаимодействие педагогов образовательных организаций города для диссеминации успешных педагогических практик. | Развитие педагогического сотрудничества, распространение инновационных педагогических практик, способствующих самообразованию молодых педагогов, творческая самореализация и профессиональный рост педагогов.  | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений не вносилось.

Отчет составила: Старший воспитатель Совина Ю.В.