- Промежуточный отчет по реализации проекта

- МРЦ   Педагог для всех

- (название проекта)

- за I полугодие 2023/2024учебного года

- Учреждение МДОУ «Детский сад № 98»

- Методическое объединение «Школа молодого педагога»

- Руководитель проекта Медведева Елена Алексеевна.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка предстоящих мероприятий в соответствии с перспективным планом МО. | Встреча кураторов по разработке перспективного плана на 2023-2024 уч. год по участию в реализации проекта МРЦ | Сформирована рабочая группа по разработке и реализации задач проекта | Определён состав творческой группы. Спланированы мероприятия для педагогов. Подготовлена информация для размещения на сайте ДОУ. Распределены обязанности участников группы. | Реализовано в полном объёме. |
| 2 | Определить участников мастер-классов, вести деятельность МО согласно перспективному плану. | Встреча участников МО, обсуждение плана, определение участников мастер-классов и даты. Создание чата для оперативного решения вопросов организационного и методического свойства. | Определить темы будущих мастер – классов, педагогов, транслирующих опыт. Определить ответственные ДОУ. | Создан календарный план, определены даты встреч, площадки для встреч. | Все выполнено на 100% |
| 3 | Подготовительная работа к реализации мероприятия в рамках МО | Смотр-конкурс по созданию дидактических пособий для работы с детьми дошкольного возраста, направленных на развитие интереса к Российской культуре и традициям. | Выявление положительного опыта среди педагогов доу. | Мероприятие реализовано. Три лучшие работы рекомендованы к участию в региональном конкурсе «Гордимся Россией!» | Реализовано в полном объёме |
| 4 | Семинар-практикум «Формирование основ гражданственности и патриотизма у дошкольников: практики принятия и интериоризации норм и ценностей Российской культуры и традиций» | «Патриотическое воспитание дошкольников в соответствии с ФОП ДО «Патриотизм начинается с детства» МДОУ №126 «Формирование основ патриотического воспитания у детей с ОВЗ посредством создания интерактивной книги» МДОУ № 140 «Технологии приобщения старших дошкольников к истории русского быта» МДОУ №72 «Диадактические игры как средство патриотического воспитания старших дошкольников» МДОУ № 226 | Углубление теоретических знаний, обмен опытом, обучение практическим навыкам, работа в группе и развитие коммуникативных навыков. | Подготовлены материалы выступлений, выставка методических материалов, практическое задание для участников. Мероприятие проходило очно, на базе МДОУ «Детский сад № 226». | Реализовано в полном объеме. |
|  |  | Мастер-класс -МДОУ «Детский сад №107» «Формирование представлений о профессиях у детей дошкольного возраста посредством тематических бизибордов в работе молодого педагога» -МДОУ «Детский сад № 114» «Развитие мелкой моторики и познание мира через тактильные ощущения у детей раннего возраста по средствам использования бизибордов» -МДОУ «Детский сад №192» Тренинг для молодых педагогов «Наши ресурсы» | У участников мероприятия сформированы необходимые компетенции в вопросе взаимодействия с родителями | Подготовлены тексты выступлений. Подобран видео и фотоматериал. Сделана презентация и видеоролик мастер-класса. Мероприятие проходило очно, на базе МДОУ «Детский сад №107» | Все реализовано в полном объеме. |
|  |  | Мастер-класс «Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста» МДОУ «Детский сад № 8»; Семинар-практикум «Формирование графомоторных навыков у дошкольников посредством кинезиологических упражнений» МДОУ «Детский сад № 126; Семинар-практикум «Развитие вестибулярно-моторных координаций у детей дошкольного возраста» МДОУ «Детский сад № 182» | Трансляция эффективных методов развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста | Подготовлены тексты выступлений. Подобран видео и фотоматериал. Сделана презентация и видеоролик мастер-класса. Мероприятие проходило очно, на базе МДОУ «Детский сад №8» | Все реализовано в полном объеме. |
| 5 | Уточнение дальнейшего плана работы МО «Школа молодого педагога» МРЦ «Педагог для всех» (платформа ZOOM) | Встреча участников МО: подготовка кейсов педагогического опыта, представленного в рамках МО в первом полугодии 2023-2024 учебного года, редактирование плана работы на второе полугодие. | Готовность кейсов для трансляции в сообществе «Педагог для всех». Определение зоны ответственности участников. Внесены уточнения в план второго полугодия. | Подготовлена информация для ознакомления участников сетевого сообщества. Подготовлена информация для размещения на сайте ДОУ о работе МРЦ. | Реализовано частично, вопросы с наполнением кейсов. |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: Старший воспитатель Совина Ю.В.