ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МДОУ «Детский сад №98»

на 2020год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещенную на общедоступных ресурсах (сайт в сети Интернет) | Провести анализ сайта детского сада. | 31.01.2020 | Фомина Ирина Михайловна, воспитатель ответсвенный за ведение сайта | Анализ проведен, Внесены измененияи дополнения | 30.03.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Усовершенствовать навигацию внутри детского сада. | 20.12.2019 | Ушакова Наталья Александровна, завхоз | Установлены таблички навигации по каждому этажу | 20.12.2019 |
|  | Улучшение уличного освещения Это замечание не считаю обоснованным, так как на территории детского сада установлены 33 фонаря, строго отслеживается момент перегорания лампочек и установки новых. | 23.12.2019 | Ушакова Наталья Александровна, завхоз | На 23.12.2019 Лампы накаливания закуплены в количестве 50 штук | 23.12.2019 |
|  | Вывести кнопки домофона у калиток так, что бы не открывали дети. На данный момент фирма которая занимается обслуживанием домофонов в детском саду, разрабатывает план устранение данного замечания. | 30.03.2020 | Ушакова Наталья Александровна, завхоз | Замечание устранено | 19.04.2020 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| Повысить уровень удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников организации | Создание творческой группы по разработке «Кодекса профессиональной этики сотрудников ДОУ» | 30.05.2020 | Совина Юлия Викторовна, старший воспитатель | Кодекс разработан | 16.04.2020 |